## Sheet1
KH정보교육원 부산지원/ K-Digital Training 프로젝트 진행 보고서 |  |  |  | 조 팀장 | 훈련 강사 | 훈련 책임자
|  |  |  | 신재욱 | 강태경
프로젝트 기간 | 2026/04/01 ~ 2026/04/28
팀명 | 1인분만하자
프로젝트 명 | CHARGERRESERVATIONSYS
프로젝트 주제 | 전기차 충전 예약관리
훈련생(멘티) | 신재욱(팀장),김민수,박라희,박은비,박지환,최병인,추상현
훈련강사 및 멘토 | 성명 | 직위 | 담당업무 | 소속기업명
| 강태경 | 강사 |  | KH정보교육원 부산지원
프로젝트 과련 내용 | [금주 업무] 1. 기간 : 26/04/01 ~ 26/04/03 2. 내용 : ① 팀 빌딩, 팀 채널생성 ② 주제선정, 팀명 및 프로젝트명 선정 ③ 주요 API 선정(지도 및 충전소 문자 등) ④ 프로젝트 기획 검토 ⑤ DB및 프론트,벡앤드 템플릿 배포(ERD설계도 포함) ⑥와이어프레임을 사용한 UI 설계 (figma)
[차주 업무] 1. 기간 : 26/04/06 ~ 26/04/10 2. 내용 : ① 리액트용 공용 컴포넌트 제작(2차 프로젝트 재활용) ② 파트별 벡앤드 로직 개발 및 테스트 ※서비스 단에서 로직 개발시 단위테스트 필수로 할 것
[ISSUE] -개발용 계정의 API 트래픽 한도 이슈가 발생 ->전국단위 데이터 호출보단 한정된 범위로 수정 고려 -기획 단계에서 전반적인 문제점 발견->기획 전면 재검토 및 회의를 통해 타협점을 찾음
산출물 | [6 empty] | 음
발표영상
증빙자료