## Sheet1
KH정보교육원 부산지원/ K-Digital Training 프로젝트 진행 보고서 |  |  |  | 조 팀장 | 훈련 강사 | 훈련 책임자
|  |  |  | 신재욱 | 강태경
프로젝트 기간 | 2026/04/01 ~ 2026/04/28
팀명 | 1인분만하자
프로젝트 명 | CHARGERRESERVATIONSYS
프로젝트 주제 | 전기차 충전 예약관리
훈련생(멘티) | 신재욱(팀장),김민수,박라희,박은비,박지환,최병인,추상현
훈련강사 및 멘토 | 성명 | 직위 | 담당업무 | 소속기업명
| 강태경 | 강사 |  | KH정보교육원 부산지원
프로젝트 과련 내용 | [금주 업무] 1. 기간 : 26/04/06 ~ 26/04/10 2. 내용 : ① 리액트 프론트 작업시 공용컴포넌트 적극 활용 ② 충전소 검색시 충전소 검색 반경 조절(3km->1.5km) ③ 충전소찾기 페이지에서 최초 충전소 100개 배치 ④ 관리자 페이지 데이터 들어올 자리 확보 및 확인 ⑤ 4번항목의 데이터 통로 구축 ⑥ 패널티부여시 횟수에따라 패널티 시간 증감 로직 고민
[차주 업무] 1.기간 : 26/04/13 ~26/04/17 2.내용 : ①JWT토큰 투트랙 토큰 사용으로 로그인 서비스 개편 ②WebSocket 및 STOMP를 이용한 키오스크 화면 동기화 환경 구축 ③충전소 필터링 고도화 작업 ④관리자페이지에서 총괄관리자 및 파트별 관리자 배분 기능 구현 ⑤1:1문의시 관리자페이지에서 즉각적인 응답 가능 기능 구현 ⑥패널티 부여시 SMS로 알림기능 구현(SOLAPI API사용)
[ISSUE] -관리자페이지 담당자 백엔드 숙련도 이슈로 데이터가 들어올 자리를 미리 하드코딩으로 자리를 잡아둠 -충전소찾기 페이지에서 첫 반경 3km가 너무 넓다는 컨펌을 받음->1.5km로 축소 -패널티 부여시 패널티 단계를 횟수마다 증감할지 단순하게 할지 지속적인 논의중
산출물 | [6 empty] | 음
발표영상
증빙자료