## Sheet1
KH정보교육원 부산지원/ K-Digital Training 프로젝트 진행 보고서 |  |  |  | 조 팀장 | 훈련 강사 | 훈련 책임자
|  |  |  | 신재욱 | 강태경
프로젝트 기간 | 2026/04/01 ~ 2026/04/28
팀명 | 1인분만하자
프로젝트 명 | CHARGERRESERVATIONSYS
프로젝트 주제 | 전기차 충전 예약관리
훈련생(멘티) | 신재욱(팀장),김민수,박라희,박은비,박지환,최병인,추상현
훈련강사 및 멘토 | 성명 | 직위 | 담당업무 | 소속기업명
| 강태경 | 강사 |  | KH정보교육원 부산지원
프로젝트 과련 내용 | [금주 업무] 1. 기간 : 26/04/13 ~ 26/04/17 2. 내용 : ①JWT토큰 투트랙 토큰 사용으로 로그인 서비스 개편 ②WebSocket 및 STOMP를 이용한 키오스크 화면 동기화 환경 구축 ③충전소 필터링 고도화 작업 ④관리자페이지에서 총괄관리자 및 파트별 관리자 배분 기능 구현 ⑤1:1문의시 관리자페이지에서 즉각적인 응답 가능 기능 구현 ⑥패널티 부여시 SMS로 알림기능 구현(SOLAPI API사용)
[차주 업무] 1.기간 : 26/04/20 ~26/04/24 2.내용 : ①전체적인 프로젝트 윤곽이 보이기 시작함에따라 기능테스트를 지속적으로 할 것 ②AWS배포 환경 준비 ③사용자 입장에서 웹사이트를 전반적으로 사용해보고 버그 수집 ④화,목 간이회의때 팀원들간 버그 공유(발생원인 및 발생경우)
[ISSUE] -연이은 프로젝트가 있으므로 버그 픽스를 최우선순위로 두되 다음 프로젝트 시장조사 및 기획준비 -투트랙 토큰 사용시 보안취약점 지속적으로 파악->쿠키에 AT,RT둘다 담기
산출물 | [6 empty] | 음
발표영상
증빙자료