## Sheet1
프로젝트 명 | 전기차 충전소 예약관리
시작일 | 2026-04-01
종료일 | 2026-04-28
작성자 | 신재욱
버전 | v0.1
ID | 주요 업무 | 담당자 | 상태 | 우선순위 | 진행율 | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 이월사유 | 비고
[6 empty] | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일
1 | 공용컴포넌트 개발 | 팀전체 | 완료 | 높음 | 100% | bar: 1일 to 2일
2 | 회원 가입 및 로그인 로직 개발 | 박은비 | 완료 | 높음 | 100% | bar: 2일 to 4일
3 | 충전소 및 충전기 api 데이터 관리 | 최병인 | 완료 | 높음 | 100% | bar: 2일 to 4일
4 | 예약 로직 개발 | 신재욱 | 완료 | 높음 | 100% | bar: 2일 to 5일
5 | 관리자 페이지 제작 | 추상현 | 완료 | 높음 | 100% | bar: 2일 to 5일
6 | 페널티 관련 기능 구상 및 개발 | 박지환 | 완료 | 높음 | 100% | bar: 2일 to 5일
7 | 공지사항 및 고객센터 페이지 제작 | 김민수 | 완료 | 높음 | 100% | bar: 2일 to 5일
8 | 디자인 시안 제작 | 박라희 | 완료 | 중간 | 100% | bar: 2일 to 5일
9 | 1차 테스트 및 주간회의 | 팀전체 | 완료 | 높음 | 100% | bar: 5일
10 | JWT 2트랙 토큰 구현 | 박은비 | 완료 | 높음 | 100% | bar: 1일 to 5일
11 | 키오스크 동기화용 환경구축 | 신재욱 | 진행중 | 높음 | 70% | [21 empty] | STOMP,WebSocket | bar: 2일 to 5일
12 | 충전소 검색 필터링 고도화작업 | 최병인 | 완료 | 높음 | 100% | bar: 1일 to 5일
13 | 관리자파트 분배 및 부여 기능 구현 | 추상현 | 완료 | 높음 | 100% | bar: 1일 to 5일
14 | 1:1문의시 관리자페이지 응답 기능구현 | 김민수 | 완료 | 높음 | 100% | bar: 1일 to 5일
15 | 패널티 적용 문자발신 기능 구현 | 박지환 | 완료 | 높음 | 100% | bar: 1일 to 5일
16 | 디자인 컴펌 및 테스터 | 박라희 | 완료 | 중간 | 100% | bar: 1일 to 5일
17 | 2차 테스트 및 주간회의 | 팀전체 | 완료 | 높음 | 100% | bar: 5일
18 | 충전소검색 페이지 렌더링수정 | 최병인 | 진행중 | 높음 | 100% | bar: 1일 to 1일
19 | 메인페이지 가까운 충전소 위치동기화 | 추상현 | 진행중 | 중간 | 100% | bar: 1일 to 1일
20 | 로그인 관련 버그수정 | 박은비 | 진행중 | 높음 | 100% | bar: 1일 to 1일
21 | 충전소id중복브로드캐스트 수정 | 신재욱 | 진행중 | 높음 | 100% | bar: 1일 to 1일
22 | 패널티 로직 고도화 | 박지환 | 진행중 | 높음 | 100% | [21 empty] | 키오스크 상태 브로드캐스팅 | bar: 1일 to 1일
23 | 공지사항 및 문의 로직 고도화 | 김민수 | 진행중 | 중간 | 100% | bar: 1일 to 1일
24 | 1차UX테스트 | 박라희 | 진행중 | 중간 | 100% | bar: 1일 to 1일
25 | 3차 테스트 및 주간회의 | 팀전체 | 진행중 | 높음 | 100% | bar: 1일
26 | 버그 수정 | 팀전체 | 진행중 | 높음 | 100% | bar: 2일 to 5일
27 | 2차UX테스트 | 팀전체 | 진행중 | 중간 | 100% | bar: 2일 to 5일
28 | 최종 병합 및 테스트 | 팀전체 | 진행중 | 높음 | 100% | bar: 2일 to 5일
29 | 최종테스트 및 발표준비 | 팀전체 | 진행중 | 높음 | 100% | bar: 5일